## SCM_Project-통합-Right_테스트진척도
타입 | 대분류 | 중분류 | 폴더명 | 피피티번호 (화면정의서 ppt에 맞게) | 진행률 | 내용 | 담당자 | 테스트 담당자 | 난이도 | 우선순위 | 마감 일자 | 기타 - 참고사항 | 문제해결 (O,X)
관리자 (adm) adminA 1234! | 기준정보 (std) | 기업고객/직원정보관리 | AdmstdUserInfo | 2 | 25% | 회원정보 CRUD | 박율아 |  | 하
|  | 공지사항 | AdmstdNotice | 3 |  | 공지사항 게시글 CRUD | 박율아
|  | 납품업체정보 | AdmstdSupInfo | 5 |  | 납품업체 CRUD / 납품업체에서 관리중인 제품 정보 Read | 박율아
|  | 제품 정보 관리 | AdmstdProdMng | 6 |  | 납품업체에서 관리하는 제품 정보 CRUD | 박율아
|  | 창고 정보 관리 | AdmstdStrMng | 7 |  | 창고 정보 CRUD | 박율아
| 거래내역 (trd) | 일별수주내역 | AdmstdOrderDetails | 9 | 25% |  | 김태희
|  | 창고별 재고 현황 | AdmstdStockStatus | 10 |  |  | 김태희
|  | 반품 신청 목록 | AdmstdAppReturn | 11 |  |  | 김태희
| 작업지시서 (dir) | 배송지시서 | AdmstdShipping | 13 |  |  | 김태희
|  | 발주지시서 | AdmstdOrder | 14 |  |  | 김태희
|  | 반품지시서 | AdmstdReturn | 15 |  |  | 김태희
배송담당자 (del) adminB 1234! | 기업고객 (cus) | 배송지시서 |  | 19 | 개별 프로젝트 진행 후 담당배정 예정
|  | 반품지시서 |  | 19
| 제품 발주/반품 (ord) | 발주/반품처리 |  | 20,21
기업고객 (cus) adminC 1234! | 주문 (ord) | 제품목록 | CusordProduct |  | 25% |  | 박소원
|  | 장바구니목록 | CusordCart |  |  |  | 박소원
| 현황 (sts) | 주문현황/반품신청 | CusstsOrder |  |  |  | 박소원
|  | 반품현황 | CusstsReturn |  |  |  | 박소원
| 마이페이지 (myp) | 정보변경 | CusmypModify |  |  |  | 박소원
구매담당자 (sup) adminD 1234! | 납품업체 (scm) | 발주 지시서 목록 | SupScmOrderList | 16,18 |  |  | 강무진
|  | 반품 지시서 목록 | SupScmReturnList | 17 | 25% |  | 강무진
| 기업고객 (cus) | 주문내역관리 | SupCusOrderHm |  |  |  | 강무진
|  | 반품내역관리 | SupCusReturnHm |  |  |  | 강무진
임원 (exe) adminE 1234! | 매출현황 (sal) | 매출 현황 | ExesalSst |  | 25% | 매출 목록 조회, 검색 | 최용진
|  | 매출 상위 | ExesalTsa |  |  |  | 최용진
|  | 손익 조회 | ExesalPli |  |  |  | 최용진
| 승인 (acc) | 구매 승인 | ExeaccPca |  |  |  | 최용진
|  | 반품 승인 | ExeaccRta |  |  |  | 최용진

## 참고용 테스트진척도 작성 예시
타입 | 대분류 | 중분류 | 피피티번호 | 진행률 | 내용 | 담당자 | 테스트 담당자 | 난이도 | 우선순위 | 마감 일자 | 기타 - 참고사항 | 문제해결
학생 | 학습지원 | 학습자료 | 5 | 100 | 강사 올려준 학습자료 down 기능만 | 김진태 | 김진태 | 중 | 2 | 2020-01-23 | 문제없음 | o
|  | 공지사항 | 3 | 100 | 공지사항 검색 / 조회 | 김진태 | 김진태 | 중 | 1 | 2020-01-17 | 문제없음 | o
|  | 수강신청 / 과정공지 / 일정 | 4 | 100 | 강사가 등록한 강의를 학생이 수강신청 / 과정공지 / 일정 | 이재기 | 김진태 | 상 | 1 | 2020-01-22 | 강좌명이나 날짜로 검색할 수 있으면 좋을듯 함
| 학습관리 | 수강목록 / 진도 | 6 | 100 | 강사가 등록한 강의를 select 수강목록 / 진도 | 이재기 | 김진태 | 상 | 2 | 2020-01-29 | 수강목록이 제대로 출력이 안됨
|  | 과제제출 | 7 | 100 | 학생이 강사의 해당 과제제출 | 김진태 | 김진태 | 중 | 1 | 2020-01-22 | 강의번호가 없어서 과제제출이 안됨
|  | 설문조사 | 8 | 95 | 강의가 끝난 후 강의평가 / 설문조사 / 1번만 | 김진태 | 김진태 | 중 | 3 | 2020-01-23 | 문제없음 | o
|  | 시험 응시 | 9 | 100 | 객관식 : 자동 채점 과락( 60점 이하 과락) 시 자동으로 재시험 대상자 등록 | 김진태 | 김진태 | 상 | 3 | 2020-01-30 | 문제없음 | o
|  | Q & A | 9 | 80 | Q & A / 강사와 학생이 서로 자유롭게 질문 댓글이 가능 | 이재기 | 김진태 | 상 | 3 | 2020-01-30 | 대체로 문제없음 | o
강사 | 학습지원 | 강의계획서 및 공지 | 18, 19 | 100 | 강의 목록,검색/강의계획서 등록/강의 상세정보 | 이미혜 | 정영욱 | 하 | 1 | 2020-01-23 | alert 제거 필요 요망, 관련 서비스 구현 100%
|  | 학습자료관리 | 20 | 100 | 자료 목록,검색/ 자료 등록 / 파일 업로드 | 김유리 | 정영욱 | 상 | 1 | 2020-01-23 | 검색서비스 시 유효성 체크 필요
|  | 공지사항 | 13 | 100 | 공지사항 보기 | 김유리 | 정영욱 | 하 |  | 2020-01-17 | 유효성 체크 필요
| 학습관리 | 수강인원/강의목록/진도 | 21, 22 | 100 | 수강 목록, 검색 / 진도,출석율 업데이트 처리 | 현두환 | 정영욱 | 하 |  | 2020-01-23 | 유효성 체크 필요, 강의 내용 수정 안됨
|  | 설문결과 | 23 | 100 | 목록,검색 / 평점 상세보기 | 현두환 | 정영욱 | 하 |  | 2020-01-28 | 유효성 체크필요
|  | 과제관리 | 24 | 100 | 과제 목록,검색 / 다운로드 | 노현천 | 정영욱 | 하 | 2 | 2020-01-23 | 유효성 체크필요, 파일다운로드 기능 구현X
|  | 시험 결과 조회 | 36 | 100 | 시험 목록,시험 검색,응시자 목록상세 | 현두환 | 정영욱 | 하 | 3 | 2020-01-29 | 문제없음 | o
|  | 평가 관리 | 37 | 100 | 강사 수강 목록/학생 목록/평가 조회 | 김유리 | 정영욱 | 하 | 3 | 2020-01-29 | 평가관리 상세페이지 수정/삭제 미비,페이징 처리 필요
| 커뮤니티 | Q&A | 10 | 75 | 보기 / 답변하기 | 김유리 | 정영욱 | 하 | 3 | 2020-01-29 | 댓글, 답글 기능 비활성화
관리자 | 학습지원 | 공지사항 |  | 100 | 공지사항 추가 수정 삭제 | 김웅희 | 정영욱 | 하 | 1 | 2020-01-23 | 유효성 체크 필요 | o
|  | 수강 상담 이력 | 15 | 100 | 수강상담 입력 조회 및 입력 | 김웅희 | 정영욱 | 중 | 2 | 2020-01-29 | 상담정보 수정시 상담내용 스트 내에 안뿌려짐, 상담정보 신규등록 미구현
|  | 상장 관리 |  | 100 | 우수 학생 선별 하여 상장 수여 | 김웅희 | 정영욱 | 중 | 3 | 2020-01-30 | 수상정보 수정 미구현, 신규등록 미구현, 검색 유효성 체크 필요
| 학습관리 | 수강목록관리 |  | 100 | 수강목록 조회 및 휴강 등록 | 김웅희 | 정영욱 | 중 | 4 | 2020-01-30 | 유효성 체크 필요 | o
|  | 설문관리 |  | 100 | 강의목록 및 학생 설문조사 | 조호섭 | 정영욱 | 상 | 1 | 2020-01-23 | 강사명 검색 서비스 미구현
|  | 시험문제관리 |  | 90 | 과정별 시험문제 관리 | 조준근 | 김진태 | 상 | 1 | 2020-01-31 | 오류 수정이 필요함
|  | 시험 대상자 관리 | 18 | 90 | 처음은 전체 대상 60점 이하 과락 과락 대상으로 재시험 | 김웅희 | 정영욱 | 상 | 2 | 2020-01-30 | 쿼리문 수정 필요
| 인원관리 | 학생관리 | 20 | 80 | 관리자 학생등록/조회/선택승인/삭제 | 정영욱 | 김진태 | 중 | 1 | 2020-01-31 | 문제업음 | o
|  | 강사관리 | 21 | 80 | 관리자 강사등록/조회/선택승인/삭제 | 정영욱 | 정영욱 | 중 | 1 | 2020-01-31 | 유효성 체크 필요 | o
| 물품 관리 | 강의실 관리 |  | 100 | 강의실 신규등록/수정 | 이미혜 | 정영욱 | 하 | 1 | 2020-01-29 | 페이징 처리 미비,강의실->강의실 번호 수정필요, 장비등록 crud 미비
|  | 장비 관리 |  | 100 | 강의실 장비상세 | 이미혜 | 정영욱 | 하 | 2 | 2020-01-29 | 페이징 처리 미비,강의실->강의실 번호 수정필요, 장비등록 crud 미비
| 취업관리 | 이력서 관리 |  | 100 | 학생별 이력서 출력 (팝업 처리) | 조호섭 | 김진태 | 상 | 2 | 2020-01-31 | 문제없음 | o
|  | 취업정보 |  | 100 |  | 손화성 | 김진태 | 하 |  | 2020-01-23 | 문제없음 | o
| 통계 | 만족도 |  |  | 기간별/강의별 학생 만족도 차트 |  | 김진태 | 문제없음 |  |  | 차트가 좀 디테일했으면 좋겠음
|  | 수강인원 |  |  | 기간별/과정별 수강인원 차트 |  | 김진태 |  |  |  | 안만들어짐
|  | 과락 통계 |  |  | 기간/강사별 과락 비중 차트 |  | 김진태 |  |  |  | 문제없음 | o

## 회원아이디
ChainMaker
A | 관리자 | admin | 1234
B | 배송담당자 | baeadmin | admin1234!
C | 고객 | apple | 1234
D | 구매담당자 | buyadmin | admin1234!
E | 회사임원 | purchaser | 1234